## ความหมาย
แผนภูมิแกนต์ (อังกฤษ: Gantt chart)
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) หมายถึง แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในด้านการจัดการโครงการต่าง ๆ ในองค์การขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีขั้นตอนซับซ้อน และมีจำนวนมาก โดยจะใช้เป็นเทคนิคเครื่องมือช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในการดำเนินการแก้ไข การควบคุม การวางแผนที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ เพื่อทำงานนั้นให้ลุล่วง เป็นแผนภูมิในรูปของกราฟแท่งที่ประกอบด้วย แกนหลัก 2 แกน คือ แกนนอนแสดงถึงเวลาในการทำงานตลอดโครงการ และแกนตั้งแสดงถึงงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำ แท่งกราฟวางตัวในแนวนอน ความยาวของแท่งกราฟเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาในการทำงาน
แผนภูมิแกนต์ พัฒนาขึ้นในปี 1917 โดย Henry L. Gantt เป็นผู้พัฒนาแผนภูมินี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลา ใช้แก้ปัญหาเรื่องการจัดตารางการผลิต การควบคุมแผนงานและโครงการการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ เรียกว่า แผนภูมิแกนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบหรือเส้น โดยใช้แกนนอนเป็นเส้นมาตราส่วนแสดงเวลา ส่วนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนแสดงขั้นตอนของกิจกรรมหรืองาน หรืออัตรากำลังขององค์การ
หลักการของแผนภูมิแกนต์ จะเป็นแบบง่าย ๆ กล่าวคือ กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกกำหนดให้มีการดำเนินเป็นไปตามแผนการผลิตที่ต้องการ และถ้ามีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นในเวลาใด ๆ ก็จะมีการจดบันทึกและแสดงสภาพที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้หาทางแก้ไข เช่น เรื่องการกำหนดงาน สาเหตุของการล่าช้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและการจัดแจกภาระงานในการผลิต
https://th.wikipedia.org/wiki/แผนภูมิแกนต์
ลำดับวิธีการสร้าง Gantt chart
วิธีการสร้าง Gantt chart มีลำดับขั้นตอนที่สำคัญดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง สร้างตารางที่แถวด้านข้างซ้ายแสดงชื่อกิจกรรมที่ต้องทำในโครงการ และหัวตารางด้านบนแสดงลำดับเวลาที่อาจกำหนดให้เป็นชั่วโมง วัน สัปดาห์ หรือเดือน เป็นต้น
ขั้นที่สอง กำหนดกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ แต่ละกิจกรรมแทนด้วยแถบทึบที่มีความยาวแสดงถึงระยะเวลาของกิจกรรม โดยมักกำหนดให้จุดเริ่มต้นเป็นเวลาเริ่มเร็วที่สุดและจุดสิ้นสุดเป็นเวลาที่เสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม
ขั้นที่สาม บันทึกกิจกรรมที่ต้องทำอย่างเป็นระบบตามลำดับก่อนหลัง โดยให้ลำดับกิจกรรมที่ทำก่อนอยู่ด้านบน ไล่ลงมาตามลำดับถึงกิจกรรมสุดท้ายที่ต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ทั้งนี้จำนวนกิจกรรมรวมทั้งหมดไม่ควรมีจำนวนมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความซับซ้อนเกินไป หากกิจกรรมมีจำนวนมากก็อาจทำตารางกิจกรรมแยกเฉพาะส่วนออกมาต่างหาก นอกจากนั้นอาจมีบางกิจกรรมที่กำหนดให้อยู่ที่จุดเวลาใดจุดเวลาหนึ่งเพียงจุดเดียวที่เรียกว่า หลักไมล์ (Milestone) เพื่อแสดงถึงจุดที่จะให้มีการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆในช่วงก่อนหน้า
ขั้นที่สี่ หากผู้จัดการโครงการต้องการสร้างระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นเพื่อใช้ติดตามประเมินความคืบหน้าและการบรรลุผลของโครงการ ผู้จัดการโครงการอาจอาศัยเกณฑ์การจัดทำงบประมาณเพื่อตรวจสอบติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆและแสดงการกระจายของงบประมาณไล่ตามกรอบเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยการคำนวณงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลาตามข้อมูลประมาณการการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น แรงงานทั่วไป หัวหน้างาน วิศวกร วัสดุอุปกรณ์ และค่าสาธาณูปโภคต่างๆ เป็นต้น หากค่าใช้จ่ายคิดตามอัตราเหมาจ่ายเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเกินกว่าหน่วยเวลาปกติของโครงการที่กำหนดขึ้น ก็อาจใช้การหารเฉลี่ยตามระยะเวลาของกิจกรรมนั้นๆก็ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับหัวหน้าคุมแรงงานก่อสร้างเหมาจ่าย 1 ปีคิดเป็นเงิน 360,000 บาท หากหน่วยเวลาที่ใช้เป็นเกณฑ์ในโครงการคิดเป็นรายเดือน ก็อาจหารเฉลี่ยค่าจ้างหัวหน้าคุมแรงงานเป็นรายเดือนได้ 30,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น เมื่อแสดงยอดรายจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของโครงการไล่ตามเวลาของโครงการจะได้เส้นโค้งของงบประมาณรายจ่ายสะสมที่สามารถนำมาใช้ติดตามและประเมินความคืบหน้าของโครงการได้
https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/05-02-01-01.html

## ฟอร์ม
โครงการ ................................................
|  | เดือนที่ 1 |  |  |  | เดือนที่ 2 |  |  |  | เดือนที่ 3
|  | wk 1 | wk 2 | wk 3 | wk 4 | wk 5 | wk 6 | wk 7 | wk 8 | wk 9 | wk 10 | wk 11 | wk 12 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมย่อย 1.1
กิจกรรมย่อย 1.2
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมย่อย 4.1
กิจกรรมย่อย 4.2
กิจกรรมย่อย 4.3
กิจกรรมย่อย 4.4
กิจกรรมย่อย 4.5
กิจกรรมที่ 5
งบประมาณ