## โครงการ
แผนหาแฟนใน 18 เดือน
[7 empty] | ระยะเวลาที่เน้น: |  |  |  |  | 18 |  |  |  | แผน |  |  | ตามที่เป็นจริง |  |  |  |  | % เสร็จสมบูรณ์
ตามจริง (เลยกำหนดแผน)
% เสร็จสมบูรณ์ (เลยกำหนดแผน)
|  | แผน | ระยะเวลา | เริ่มต้น | ระยะเวลา | เปอร์เซ็นต์
| กิจกรรม | เริ่มต้น | แผน | ตามจริง | ตามจริง | เสร็จสมบูรณ์ | ระยะเวลา
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | เรียนจบแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | สำรวจตนเอง | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
3 | วางกำหนดการ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
4 | วางแผนงบประมาณ | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
5 | ปรับบุคลิกให้พร้อม | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
6 | ดัดฟัน | 2 | 10 | 3 | 15 | 100%
7 | ฟิตเนสให้ฟิตเปรี๊ยะ | 3 | 15 | 5 | 10 | 50%
8 | สปาผิวขาวเนียน | 3 | 10 | 3 | 5 | 60%
9 | แต่งตัวเซ็กซี่ | 4 | 2 | 4 | 4 | 30%
10 | คบเพื่อนฝูงเข้าสังคม | 5 | 14 | 5 | 14 | 40%
11 | เปิดตัวเปิดใจเปิดโอกาส | 5 | 10 | 5 | 12 | 70%
12 | ออกเดท | 8 | 5 | 9 | 7 | 75%
13 | เข้าครอบครัวคู่เดท | 12 | 5 | 12 | 6 | 70%
14 | ขอแต่งงาน | 17 | 2 | 17 | 2 | 60%
15 | สรุปผล/ปิดโครงการ | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%